zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)   
w ramach RPO WD 2014 - 2020

Jordanów Śląski, dnia 13.04.2021 r.

ZP.271.1.4.2021

**Uczestnicy postępowania**

***Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym - bez negocjacji pn. „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Modernizacji systemu grzewczego w budynkach użyteczności publicznej przy ul. Wrocławskiej 55 w Jordanowie Śląskim”.***

**Odpowiedzi na pytania do SWZ – nr 3**

Stosownie do art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający, udziela niniejszych odpowiedzi na pytania zadane w dniu 12 kwietnia 2021 r., wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

**Pytanie nr 1.**

Proszę o zajęcie stanowiska Inwestora:

SWZ punkt **9.2. Oczekiwany termin wykonania zamówienia**

Zamawiający oczekuje zakończenia robót do dnia 31-08-2021

Warunki przyłączenia

Załącznik nr 15, punkt IV, podpunkt 5 oraz

Załącznik nr 16, punkt IV, podpunkt 5

Tauron zrealizuje zakres inwestycji (...) po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci...

Proszę o informację jaką datę wyznaczył Tauron na realizację swojej części tego zadania?

**Odpowiedź na pytanie nr 1.**

Na stronie ogłoszenia przetargu (załącznik nr 15 i 16 do SWZ) znajdują się Warunki przyłączenia firmy TAURON Dystrybucja S.A obejmujące wymagania techniczne w zakresie przyłączy. Brzmienie punktu IV podpunkt V obu załączników wskazuje, że „TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci…”.

Rzeczone projekty umów zostały doręczone łącznie z ww. warunkami. § 3 umów stanowi, iż 1 „Realizacja przyłączenia Obiektu nastąpi w terminie do 2022-08-12… 2. Przyłączany Podmiot zobowiązany jest do wykonania prac … w terminie do 2022-07-29.”.

**Zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia:**

* **w punkcie 4. Opis Przedmiotu Zamówienia, podpunkt 4.1.A ust. 12** Streszczenie zakresu zamówienia. części A. 12, w zakresie prac wskazano, że **od Wykonawcy wymagane jest**:

„Sporządzenie projektów budowlanych w zakresie niezbędnym do uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej (zgłoszenie lub pozwolenie na budowę**), z uzyskaniem wynikających z przepisów uzgodnień w tym z zakładami energetycznymi**, opinii, pozwoleń, jeśli będą wymagane. Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych procedur odbiorowych po zakończeniu prac w tym odbiorów przez UDT.”

Jednocześnie **w punkcie 6. SWZ. Wynagrodzenie, rozdział kosztów i zasady rozliczania umowy wzmiankowano, że**:

**„Wynagrodzenie brutto, obejmuje wszystkie czynności niezbędne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy**, bez względu na faktyczny zakres prac i robót niezbędny do prawidłowego wyko­nania przedmiotu umowy, m. in. wykonanie prac projektowych, zagospodarowanie terenu budowy, **konieczne uzgodnienia**, wykonanie niezbędnych przełożeń sieci i likwidacji kolizji, odbiory, uzyskanie atestów, przeprowadzenie prób, pomiarów, sprawdzeń, opłaty urzędowe, odwodnienia, zabezpiecze­nia, przygotowanie dokumentów odbiorowych. W szczególności wynagrodzenie brutto uwzględnia:

* 1. koszty wykonania Projektu budowlanego oraz innych opracowań i prac towarzyszących,
  2. **koszty uzyskania wymaganych** decyzji administracyjnych i **warunków technicznych**”.

*Wobec powyższego, do obowiązków Wykonawcy należy renegocjowanie warunków przyłączenia i doprowadzenie do przyśpieszenia realizacji przyłączenia obiektów przez TAURON. Wykonawca swoimi działaniami powinien zapewnić i umożliwić czas realizacji zgodny z oczekiwanym przez Zamawiającego terminem zakończenia zadania, do dnia 31-08-2021 r.*

*Wójt Gminy Jordanów Śląski*

*/-/ Paweł Filipczak*